## Ablaufplan
|  | 2022-09-01 | [29 empty] | 2022-10-01 | [30 empty] | 2022-11-01 | [29 empty] | 2022-12-01 | [30 empty] | 2023-01-01 | [30 empty] | 2023-02-01 | [27 empty] | 2023-03-01 | [30 empty] | 2023-04-01
| Teammitglied | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
WP 0: Projektvorbereitung | alle | bar: 2022-09-01 15 to 2022-09-01 19
0.1 Teambildung | alle | bar: 2022-09-01 6; 2022-09-01 13; 2022-09-01 20; 2022-09-01 27; 2022-10-01 3; 2022-10-01 10; 2022-10-01 17; 2022-10-01 24; 2022-10-01 30; 2022-11-01 5; 2022-11-01 12; 2022-11-01 19; 2022-11-01 26; 2022-12-01 2; 2022-12-01 8; 2022-12-01 15; 2022-12-01 22; 2022-12-01 29; 2023-01-01 4; 2023-01-01 11; 2023-01-01 18; 2023-01-01 25; 2023-02-01 22
0.2 Treffen der Teammitglieder
WP 1: Administration
1.1 Management Finanzen | Sarah | bar: 2022-09-01 1 to 2022-09-01 15
1.2 Organisation & Kommunikationsmanagement | Sarah | bar: 2022-09-01 15 to 2022-10-01 14
1.3 Datenmanagementplan | Sarah | bar: 2022-09-01 9 to 2022-10-01 14
WP 2: Datenakquise von Cambridge Analytics
2.1 Auswertung von Daten von Cambridge Analytics | Theresa
2.2 Besprechung der Auswertung | alle
WP 3: Datenakquise (DH-Methoden)
3.0 Besprechung Kontext (Twitter) & mögliche Schwierigkeiten | alle | bar: 2022-09-01 20 to 2022-10-01 8
3.1 Twitter Scraping (Snscrape) | Theresa | bar: 2022-10-01 9 to 2022-11-01 18
3.2 Bereinigung der Daten | Theresa | bar: 2022-11-01 19 to 2022-12-01 23
3.3 Datenspeicherung | Theresa | bar: 2022-12-01 24 to 2023-01-01 6
WP 4: Analyse
4.0 Besprechung sozio-politischer Kontext (ö. Politik/Wahlen) | Ines | bar: 2022-10-01 2 to 2023-01-01 3
4.1 Topic Modelling (spaCy package) | Theresa | bar: 2023-01-01 4 to 2023-01-01 26
4. 2 Sentiment Analysis (NLZK library) | Theresa | bar: 2023-01-01 4 to 2023-01-01 26
4. 3 Vergleich mit Cambridge Analytics Daten | Theresa | bar: 2023-01-01 27 to 2023-01-01 30
4.4 Evaluierung und Besprechung der Ergebnisse | alle | bar: 2023-01-01 31 to 2023-02-01 10
4.5 Besprechung der einzelnen Methoden | alle | bar: 2023-02-01 11 to 2023-02-01 16
WP 5: Algorithmuserstellung
5.1 Machine Learning (XGboost) | Theresa | bar: 2023-02-01 17 to 2023-03-01 25
WP 6: Dissemination & Visualisierung der Ergebnisse | bar: 2023-03-01 26 to 2023-04-01 8
6.1 Visualisierung der Ergebnisse (Matplotlib) | Theresa
6.2 Projekt-Webseite erstellen | Viktoria | bar: 2023-01-01 11 to 2023-04-01 8
6.3 Ergebnisse auf Webseite darstellen | Viktoria | bar: 2023-04-01 9 to 2023-04-01 30
WP 7: Dissemination des Algorithmus
7.1 GitHub Repository erstellen & betreuen | Ines
7.2 Algorithmus als Jupyter Notebooks speichern und zur Verfügung stellen | Viktoria